| Phụ lục TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Nội dung | Cộng | Giai đoạn 2012 - 2015 | Phân kỳ từ 2012 - 2015 |  |  |  | Giai đoạn 2016 - 2020 | Đơn vị thực hiện hỗ trợ |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| TỔNG CỘNG (A+B) |  | 71.655 | 35.180 | 8.795 | 8.795 | 8.795 | 10.595 | 36.475 |  |
| A. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH |  | 31.950 | 14.200 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 5.350 | 17.750 |  |
| 1 | Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền | 2.250 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.250 |  |
|  | Tập huấn tuyên truyền chính sách phát triển KTTT và HTX của Đảng và Nhà nước | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Sở NN - PTNT |
|  | Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng các HTXNN làm ăn có hiệu quả | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Sở NN - PTNT |
|  | Hội thảo chuyên đề hỗ trợ hoạt động HTXNN | 450 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Sở NN - PTNT |
| 2 | Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường | 7.560 | 3.360 | 840 | 840 | 840 | 840 | 4.200 |  |
|  | Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (10 HTXNN/năm x 10 triệu đồng/HTX) | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Sở Khoa học - CN |
|  | Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Sở Công Thương (10 HTXNN/năm x 20 triệu đồng/lần/HTX) | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | Sở Công Thương |
|  | Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Sở Nông nghiệp và PTNT (10 HTXNN/năm x 20 triệu đồng/lần/HTX) | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | Sở NN - PTNT |
|  | HTXNN tham gia chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia (2 HTXNN/năm x 170 triệu đồng/HTX) | 3.060 | 1.360 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1.700 | Sở Công Thương |
| 3 | Chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ | 16.290 | 7.240 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 3.610 | 9.050 |  |
| 3.1 | Chương trình khuyến nông | 5.940 | 2.640 | 660 | 660 | 660 | 660 | 3.300 |  |
|  | Mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến... (2 HTXNN/năm x 100 triệu đồng/mô hình) | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | Sở NN - PTNT |
|  | Mô hình ứng dụng công nghệ cao (2 HTXNN/năm x 200 triệu đồng/mô hình) | 3.600 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.000 | Sở NN - PTNT |
|  | Mô hình tổ chức quản lý SXKD tổng hợp (2 HTXNN/năm x 30 triệu đồng/mô hình) | 540 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | Sở NN - PTNT |
| 3.2 | Chương trình khuyến công | 6.300 | 2.800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3.500 |  |
|  | Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới (2 HTXNN/năm x 250 triệu đồng/mô hình) | 4.500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.500 | Sở Công Thương |
|  | Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xử lý môi trường (2 HTXNN/năm x 100 triệu đồng/HTX) | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | Sở Công Thương |
| 3.3 | Chương trình Khoa học - công nghệ | 4.050 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 2.250 | 2.250 |  |
|  | Hỗ trợ theo Chương trình số 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chương trình KH & CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011 - 2015 | 2.250 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.250 | Sở Khoa học -CN |
|  | Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | Sở Khoa học -CN |
| 4 | Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực | 1.800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 |  |
|  | Bồi dưỡng, đào tạo các chức danh trong HTXNN (20 người/năm x 5 triệu đồng/người) | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Liên minh HTX tỉnh |
|  | Đào tạo nghề cho người lao động trong HTXNN (20 người/năm x 5 triệu đồng/người) | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Sở Lao động -TBXH |
| 5 | Hỗ trợ thành lập mới và củng cố hoạt động của HTXNN | 4.050 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2.250 |  |
|  | Thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp (10 HTX/năm) | 2.700 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 | Liên minh HTX tỉnh |
|  | Củng cố Hợp tác xã nông nghiệp (10 HTX/năm) | 900 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Sở NN - PTNT |
|  | Xây dựng HTXNN điển hình (2 HTX/năm) | 450 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Sở NN - PTNT |
| B. UBND CẤP HUYỆN |  | 39.705 | 20.980 | 5.245 | 5.245 | 5.245 | 5.245 | 18.725 |  |
| 1 | Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền | 9.900 | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.500 |  |
|  | Tập huấn tuyên truyền chính sách phát triển KTTT và HTX của Đảng và Nhà nước | 4.950 | 2.200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2.750 |  |
|  | Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng các HTXNN làm ăn có hiệu quả | 4.950 | 2.200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2.750 |  |
| 2 | Chính sách về đất đai | 15.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 |  |
|  | Chi phí đền bù giải tỏa 100m2 làm trụ sở làm việc (150 HTX) | 15.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 |  |
| 3 | Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường | 3.960 | 1.760 | 440 | 440 | 440 | 440 | 2.200 |  |
|  | Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm... từ nguồn ngân sách cấp huyện (2 HTXNN/năm/huyện x 20 triệu đồng/lần/HTX) | 3.960 | 1.760 | 440 | 440 | 440 | 440 | 2.200 |  |
| 4 | Chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ | 9.900 | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.500 |  |
|  | Chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ khoa học công nghệ từ nguồn ngân sách cấp huyện (100 triệu đồng/năm/huyện) | 9.900 | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.500 |  |
| 5 | Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực | 495 | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | 275 |  |
|  | Hỗ trợ tiền tàu xe lượt đi và về cho cán bộ HTXNN đến cơ sở đào tạo | 495 | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | 275 |  |
| 6 | Hỗ trợ thành lập mới và củng cố hoạt động của HTXNN từ nguồn ngân sách cấp huyện | 450 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |  |