Phụ lục VIII

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND tỉnh)

| STT | Nội dung đề án | Đơn vị tính | Tổng kinh phí thực hiện Đề án | Kinh phí dự kiến thực hiện hiện 2024 -2026 | Kinh phí dự kiến thực hiện hiện 2027 -2030 | Chia ra từng năm |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Tổ chức đào tạo nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Triệu đồng | 38.750 | 450 | 38.300 | 0 | 150 | 300 | 9.550 | 9.600 | 9.550 | 9.600 |  |
| 1.1 | Tuyên truyền, Hội thảo, tư vấn đào tạo và việc làm về nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Triệu đồng | 600 | 200 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Khảo sát, thống kê và dự báo nhu cầu đào tạo và việc làm về nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Triệu đồng | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |
| 1.3 | Phát triển chương trình, giáo trình | Triệu đồng | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Phát triển đội ngũ nhà giáo viên liên quan đến hàng không (đào tạo, bồi dưỡng) | Người | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | Triệu đồng | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Đặt hàng |
| 1.5 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động học cao đẳng (3 năm) và đại học (4 năm) | Người | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Đặt hàng |
|  |  | Triệu đồng | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |  |
| 1.6 | Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án | Triệu đồng | 300 | 100 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 2 | Nguồn vốn cho HSSV vay (40 triệu/năm) | Người | 1.800 | 600 | 1.200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  | Triệu đồng | 72.000 | 24.000 | 48.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |  |
|  | Tổng cộng: 1 + 2 (Ngân sách nhà nước) | Triệu đồng | 110.700 | 24.400 | 86.300 | 0 | 12.100 | 12.300 | 21.550 | 21.600 | 21.550 | 21.600 |  |
| 3 | Nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệp (XHH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chí phí đào tạo các mô đun chuyên hàng không và cấp chứng chỉ năng định theo quy định của Cục HKVN (Bình quân 26 triệu đồng/người/nghề) | Người | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Triệu đồng | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |  |
|  | Tổng cộng: NSNN + Doanh nghiệp | Triệu đồng | 121.100 | 24.400 | 96.700 | 0 | 12.100 | 12.300 | 24.150 | 24.200 | 24.150 | 24.200 |  |