PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Gói giải pháp/giải pháp/hoạt động | Địa điểm | Thời gian thực hiện | Cơ quan chỉ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Đơn vị tính | Khối lượng | Kinh phí dự kiến (tr.đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOÀN TỈNH |  |  |  |  |  |  | 1.124.293 |
| A | HỢP PHẦN 01 - KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG |  |  |  |  |  |  | 928.356 |
| 1. | Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng |  |  |  |  |  |  | 564.819 |
| - | Khoán bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 8.433 | 51.022 |
| - | Chi trả dịch vụ môi trường rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh | Các chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm | Ha | 148.424 | 326.533 |
| - | Phát dọn phòng cháy chữa cháy rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 2.432 | 187.264 |
| 2 | Phát triển rừng |  |  |  |  |  |  | 300.505 |
| - | Trồng rừng mới |  | 2020-2030 |  |  | Ha | 120 | 9.710 |
| + | Đặc dụng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 70 | 3.710 |
| + | Phòng hộ | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các Ban quản lý rừng phòng hộ | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 50 | 6.000 |
| + | Sản xuất | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các Ban quản lý rừng phòng hộ; Công ty Lâm nghiệp | Chi cục Kiểm lâm | Ha | - | - |
| - | Trồng bổ sung cây gỗ lớn nâng cao chất lượng rừng phòng hộ | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các Ban Quản lý rừng phòng hộ | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 1.647 | 9.555 |
| - | Trồng rừng sau khai thác | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng, UBND xã trong quy hoạch lâm nghiệp | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 30.582 | 215.049 |
| - | Nuôi dưỡng rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 7.306 | 53.336 |
| - | Khoanh nuôi phục hồi rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng | Chi cục Kiểm lâm | Ha | 1.700 | 5.100 |
| - | Trồng cây phân tán | Toàn tỉnh | 2020-2030 | UBND các địa phương | Chi cục Kiểm lâm | 1000 cây | 2.200 | 7.755 |
| 3 | Cơ sở hạ tầng lâm sinh |  |  |  |  |  | - | 63.031 |
| - | Xây mới trạm bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Vườn Quốc gia; Khu BTTN VH Đồng Nai; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Xuân Lộc | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 24 | 36.000 |
| - | Nâng cấp trạm bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Khu BTTN VH Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Xí nghiệp nguyên liệu giấy, Ban QLRPH Long Thành | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 22 | 11.000 |
| - | Xây mới chốt bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Ban QLRPH Tân Phú | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 1 | 700 |
| - | Xây dựng chòi canh lửa | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Khu BTTN VH Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Xuân Lộc | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 10 | 5.000 |
| - | Xây dựng bảng dự báo cháy rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 58 | 435 |
| - | Xây dựng bảng nội quy bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 4 | 20 |
| - | Xây dựng bảng tuyên truyền bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 546 | 3.276 |
| - | Hỗ trợ đầu tư rừng giống | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Ha | 50 | 5.000 |
| - | Hỗ trợ đầu tư vườn ươm | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các sở, ngành liên quan và Chi cục Kiểm lâm | Cái | 8 | 1.600 |
| B | HỢP PHẦN 02 - CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN (HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ) |  |  |  |  |  |  | 195.937 |
| I | Nhóm giải pháp giảm mất rừng, suy thoái rừng |  |  |  |  |  |  | 157.024 |
| 1 | Gói giải pháp 1: Ngăn chặn lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp để mở rộng canh tác nông nghiệp |  |  |  |  |  |  | 113.443 |
| 1.1 | Nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |  |  | 85.100 |
| 1.1.1 | Hỗ trợ lập quy hoạch tích hợp có sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của các bên liên quan (Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, trong đó tích hợp hợp phần quy hoạch Lâm nghiệp) | Toàn tỉnh | 2020-2021 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố | Dự án | 1 | 70.000 |
| 1.1.2 | Điều tra, lập hồ sơ quản lý đất sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp | Toàn tỉnh | Năm 2021 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị chủ rừng | Dự án | 1 | 5.000 |
| 1.1.3 | Lập đề án di dời, ổn định dân cư và tổ chức sản xuất cho một số khu vực có người dân sinh sống và canh tác trong các khu rừng | Khu BTTN VH Đồng Nai, TTLN Biên Hòa, UBND huyện Tân Phú | 2022-2015 | Khu BTTN VH Đồng Nai, Trung tâm Dịch vụ NN tỉnh Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNBT, UBND các huyện Tân Phú và TP. Biên Hòa | Dự án | 1 | 5.000 |
| 1.1.4 | Cắm bổ sung mốc ranh giới đất lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức | Các chủ rừng: Ban 600, Tân Phú, Xuân lộc, Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai | 2025 | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã trên địa bàn đóng mốc ranh giới; Chi cục Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm | Mốc | 1.000 | 4.000 |
| 1.1.5 | Hỗ trợ kiểm soát, ngăn chặn vi phạm xây dựng các công trình trên đất lâm nghiệp (nhà ở, xưởng sản xuất…) | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Các chủ rừng và UBND cấp xã | CCKL, các Hạt Kiểm lâm, UBND huyện | Hàng năm | 11 | 1.100 |
| 1.2 | Hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bền vững cho người dân (Căn cứ Quyết định 5264/QĐ-BNN) |  |  |  |  |  |  | 22.300 |
| 1.2.1 | Xây dựng dự án thí điểm mô hình sản xuất cây công nghiệp bền vững không gây mất rừng (Căn cứ QĐ 5264) | Các xã mục tiêu | 2022 - 2028 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã | Dự án | 1 | 5.000 |
| 1.2.2 | Xây dựng dự án thí điểm mô hình chăn nuôi bền vững | Các xã mục tiêu | 2022 - 2028 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND các xã | Dự án | 1 | 5.000 |
| 1.2.3 | Xây dựng dự án thí điểm mô hình sản xuất thủy sản bền vững không gây mất rừng (Căn cứ QĐ 5264) | Các xã mục tiêu | 2022 - 2028 | Chi cục Thủy sản | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã | Dự án | 1 | 5.000 |
| 1.2.4 | Giới thiệu/ cung cấp/ hỗ trợ các loại giống sản xuất cho năng suất, chất lượng cao | Khoảng 05 xã khu vực có nguy cơ lấn chiếm đất lâm nghiệp cao | 2020-2025 | Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản | Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, UBND huyện, xã | Dự án | 1 | 2.500 |
| 1.2.5 | Hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp của người dân | Toàn tỉnh | 2020-2025 | Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lương Nông Lâm Thủy sản | Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, UBND huyện, xã | Sản phẩm | 10 | 500 |
| 1.2.6 | Đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp | Các xã mục tiêu | 2023 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công thương; UBND cấp huyện, xã | Hạng mục | 1 | 2.000 |
| 1.2.7 | Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng) cho người dân sống trong và giáp ranh các khu rừng | Các xã mục tiêu | 2021, 2026 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai | Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện, xã | Lớp | 46 | 2.300 |
| 1.3 | Nâng cao nhận thức người dân về quản lý và bảo vệ rừng |  |  |  |  |  |  | 4.293 |
| 1.3.1 | Tăng cường tổ chức họp thôn/ấp | Tại thôn/ấp của 23 xã mục tiêu | 2021-2030 | Hạt Kiểm lâm, Chủ rừng | UBND các huyện, xã | Thôn/ấp | 1.265 | 3.795 |
| 1.3.2 | Xây dựng hệ thống Pano tuyên truyền về QLBVR và PCCCR | 23 xã mục tiêu | 2021 | Hạt Kiểm lâm, Chủ rừng | UBND huyện, xã | Bảng | 115 | 115 |
| 1.3.3 | Tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật | 23 xã mục tiêu | 2021 - 2025 | Hạt Kiểm lâm, Chủ rừng | Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện, xã | Cuộc thi | 8 | 383 |
| 1.4 | Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp huyện, xã |  |  |  |  |  |  | 1.750 |
| 1.4.1 | Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực QLĐĐ cho cán bộ cấp huyện, xã | Các xã mục tiêu | 2021-2025 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành liên quan và UBND xã | Lớp | 25 | 1.250 |
| 1.4.2 | Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm các địa phương khác (05 ngày) | Các xã mục tiêu | 2021-2025 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành liên quan và UBND xã | Lần | 5 | 500 |
| 2 | Gói giải pháp 2: Giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ra bởi việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác (phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi…) |  |  |  |  |  |  | 14.419 |
| 2.1 | Nâng cao hiệu quả quy hoạch 03 loại rừng gắn với giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình |  |  |  |  |  |  | 7.669 |
| 2.1.1 | Rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng phù hợp với Luật Lâm nghiệp và quy hoạch sử dụng đất tích hợp sau khi hoàn thành | Toàn tỉnh | 2022 | Chi cục Kiểm lâm | UBND huyện, xã và chủ rừng là tổ chức nhà nước | DA | 1 | 2000 |
| 2.1.2 | Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện cấp giấy | Toàn tỉnh | 2021 | Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ rừng | Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm UBND huyện, xã, huyện | Ha | 12.164 | 2.433 |
| 2.1.3 | Rà soát diện tích đất lâm nghiệp hiện do UBND xã quản lý để tổ chức giao đất, giao rừng cho người dân; tăng cường quản lý đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng quản lý theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ | Diện tích rừng hiện đang do 77 UBND xã đang quản lý trên toàn tỉnh | 2020 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, xã và chủ rừng | Ha | 6.473 | 3.237 |
| 2.2 | Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc lập kế hoạch và giám sát thực hiện các dự án phát triển có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2.1 | Thành lập tổ liên ngành trong việc lập kế hoạch và giám sát thực hiện các dự án phát triển | Toàn tỉnh | 2020 | Chi cục Kiểm lâm | Các sở, ngành, địa phương | Tổ | 2 |  |
| 2.2.2 | Giám sát các dự án phát triển hạ tầng có nhu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các sở, ngành, địa phương | Dự án | 125 |  |
| 2.3 | Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi |  |  |  |  |  |  | 5.550 |
| 2.3.1 | Lập phương án trồng rừng thay thế cho các dự án chuyển đổi hoặc đóng góp tài chính theo quy định | Các dự án có diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác trên toàn tỉnh | 2020-2030 | Chủ đầu tư có dự án chuyển đổi | Sờ Nông nghiệp và PTNT, các chủ rừng | Phương án | 50 | 5.000 |
| 2.3.2 | Kiểm soát chặt chẽ việc trồng rừng thay thế của các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thu hồi GP và chấm dứt các dự án không chấp hành việc trồng lại rừng hoặc đóng góp tài chính theo quy định (Căn cứ QĐ 5264) | Các khu vực có dự án phải trồng rừng thay thế trên toàn tỉnh | 2020-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng và chủ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng | Kế hoạch | 11 | 550 |
| 2.4 | Tăng cường công tác bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh diện tích rừng chuyển đổi |  |  |  |  |  |  | 1.200 |
| 2.4.1 | Xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng cao ở giáp ranh các khu vực chuyển đổi | Các khu vực có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng lớn | 2021-2030 | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, xã, Hạt kiểm lâm các huyện | Xã | 6 |  |
| 2.4.2 | Tăng cường, bổ sung các đợt tuần tra, bảo vệ rừng ở các khu vực có chuyển đổi | Các khu vực có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng lớn (>100 ha) | 2021 - 2030 | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, xã, Hạt kiểm lâm các huyện | Đợt | 60 | 1.200 |
| 3 | Hạn chế khai thác rừng trái phép |  |  |  |  |  |  | 29.161 |
| 3.1 | Cải thiện quản trị rừng và sinh kế cho người dân sống trong và gần rừng |  |  |  |  |  |  | 14.600 |
| 3.1.1 | Điều tra, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội ở các khu vực có điểm nóng về mất rừng, suy thoái rừng và khu vực tiềm năng tăng cường trữ lượng các bon rừng (căn cứ QĐ 5264) | Các xã điểm nóng mất rừng, suy thoái rừng trên toàn tỉnh | 2021 | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, các sở, ngành liên quan | Dự án | 1 | 2.000 |
| 3.1.2 | Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết hợp tác quản lý rừng tự nhiên giữa các chủ rừng là tổ chức nhà nước với cộng đồng dân cư và các bên liên quan khác tại địa phương (căn cứ QĐ 5264) | Một số xã điểm nóng mất rừng, suy thoái rừng trên toàn tỉnh | 2021-2022 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng, UBND xã, cộng đồng địa phương; chủ rừng | Mô hình | 2 | 1.000 |
| 3.1.3 | Khảo sát, đánh giá tính khả thi các hoạt động sinh kế đang áp dụng cho người dân sống trong và gần rừng và đề xuất hỗ trợ sinh kế phù hợp | 23 xã mục tiêu | 2025-2026 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Chi cục Kiểm lâm; các chủ rừng, UBND huyện, xã | Dự án | 1 | 1.500 |
| 3.1.4 | Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho người dân sống trong và gần các khu thường xảy ra phá rừng và suy thoái rừng để hạn chế các tác động trái phép gây mất rừng và suy thoái rừng (căn cứ QĐ 5264) | Các xã có nguy cơ xảy ra mất rừng, suy thoái rừng cao | 2026-2027 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | UBND các xã trong khu vực và người dân | Mô hình | 2 | 4.000 |
| 3.1.5 | Điều tra xác định bổ sung đối tượng và kinh phí được chi trả dịch vụ môi trường rừng từ cung ứng nước công nghiệp | Toàn tỉnh | 2020 | Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu Công nghiệp, các đơn vị sử dụng nước công nghiệp, Công ty Cổ phần cấp nước | DA | 1 | 1.000 |
| 3.1.6 | Xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức nhằm khai thác tiềm năng tài nguyên rừng, phát triển du lịch sinh thái và hỗ trợ phát triển sinh kế người dân | Toàn tỉnh | 2020-2022 | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở VHTT&DL; UBND huyện | Đề án | 4 | 4.800 |
| 3.1.7 | Xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đối với người dân sống ở khu vực có rừng nhằm hạn chế khai thác rừng trái phép | Các xã mục tiêu | 2021-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Hạng mục | 1 | 300 |
| 3.2 | Khuyến khích và hỗ trợ sử dụng các loại nguyên liệu và nhiên vật liệu thay thế cho sản phẩm gỗ từ rừng tự nhiên |  |  |  |  |  |  | 3.565 |
| 3.2.1 | Giới thiệu/hỗ trợ lắp đặt hầm Biogas cho người dân nghèo vùng ven khu rừng | Các xã mục tiêu | 2023 - 2025 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, UBND xã và hộ dân | Hộ dân | 161 | 2.415 |
| 3.2.2 | Giới thiệu/hỗ trợ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời cho các hộ nghèo | Các xã mục tiêu | 2023 - 2024 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, UBND xã và hộ dân | Tấm 12w | 460 | 690 |
| 3.2.3 | Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các loại nguyên liệu thay thế gỗ (như: Biogas, pin năng lượng mặt trời…). | Các xã mục tiêu | 2020-2025 | Hạt kiểm lâm | Chủ rừng, UBND xã | Lần | 46 | 460 |
| 3.3 | Tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp |  |  |  |  |  |  | 10.996 |
| 3.3.1 | Lập hồ sơ các điểm nóng về khai thác rừng trái phép | Các xã mục tiêu | 2021 | Chi cục Kiểm lâm | Chủ rừng; UBND huyện, xã | Hồ sơ | 1 | 300 |
| 3.3.2 | Hoàn thiện Quy chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động khai thác rừng trái phép | Toàn tỉnh | 2021-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các sở, ngành, chủ rừng, huyện | Năm | 11 | 220 |
| 3.3.3 | Bổ sung các đợt tuần tra/truy quét và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm | Các xã điểm nóng mất rừng, suy thoái rừng trên toàn tỉnh | 2021-2030 | Hạt kiểm lâm huyện | UBND xã, chủ rừng là tổ chức và các bên liên quan | Đợt | 132 | 2.376 |
| 3.3.4 | Tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và kiểm lâm (căn cứ QĐ 5264) | Các huyện | 2021, 2026 | Chi cục Kiểm lâm | Hạt kiểm lâm, Chủ rừng là tổ chức nhà nước, UBND xã | Lớp | 12 | 1.200 |
| 3.3.5 | Hỗ trợ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thực thi pháp luật lâm nghiệp (căn cứ QĐ 5264) | Các chủ rừng là tổ chức và các Hạt kiểm lâm | 2025-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Sở Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm, chủ rừng là tổ chức | Gói | 12 | 2.400 |
| 3.3.6 | Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng | Các xã có nguy cơ phá rừng cao | 2020-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Công an, chủ rừng | Năm | 11 | 550 |
| 3.3.7 | Xây dựng Dự án định giá rừng | Toàn tỉnh | 2020 | Chi cục Kiểm lâm | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, xã, chủ rừng | Dự án | 1 | 3.400 |
| 3.3.8 | Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về các hoạt động bảo vệ rừng | Toàn tỉnh | 2020-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các Hạt kiểm lâm, chủ rừng | Năm | 11 | 550 |
| II | Nhóm giải pháp tăng cường trữ lượng các bon rừng |  |  |  |  |  |  | 36.594 |
| 4 | Gói giải pháp 4: Nâng cao hiệu quả công tác phát triển rừng (trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng) |  |  |  |  |  |  | 24.794 |
| 4.1 | Nâng cao diện tích, chất lượng rừng trồng |  |  |  |  |  |  | 8.072 |
| 4.1.1 | Điều tra, đánh giá bổ sung thích nghi đất đai cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu theo từng địa phương trên địa bàn tỉnh | Toàn tỉnh | 2022 | Chi cục Kiểm lâm | Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, huyện, chủ rừng | Dự án | 1 | 1.500 |
| 4.1.2 | Điều tra, đánh giá tiềm năng đất chưa có rừng có khả năng trồng rừng toàn tỉnh để giao cho các chủ rừng làm chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp hàng năm | Các chủ rừng là tổ chức | 2021 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng là tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường | Ha | 3.823 | 1.912 |
| 4.1.3 | Xây dựng mô hình trình diễn về trồng rừng hiệu quả phù hợp với các điều kiện đất đai | Các chủ rừng là công ty LN và BQLRPH có trồng rừng sản xuất | 2021-2025 | Chủ rừng là tổ chức nhà nước | Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT | Mô hình | 5 | 1.500 |
| 4.1.4 | Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng có chất lượng và giá trị phù hợp với điều kiện đất đai | Chủ rừng có rừng giống | 2021-2030 | Chủ rừng là tổ chức, Chi cục Kiểm lâm | Sở Nông nghiệp và PTNT | Rừng giống chuyển hóa | 2 | 2.000 |
| 4.1.5 | Tăng cường quản lý giống, nâng cao diện tích rừng sử dụng giống có nguồn gốc | Toàn tỉnh | 2021-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Hạt Kiểm lâm, UBND huyện | Hàng năm | 11 | 660 |
| 4.1.6 | Điều chỉnh các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các chủ rừng tham gia thực hiện các hoạt động phát triển rừng gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp | Toàn tỉnh | 2021-2030 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành liên quan; Chủ rừng là tổ chức, Chi cục Kiểm lâm | Văn bản ban hành | 1 | 500 |
| 4.2 | Phát triển chế biến và hình thành chuỗi cung ứng, tiêu thụ gỗ và lâm sản |  |  |  |  |  |  | 11.020 |
| 4.2.1 | Lập đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Toàn tỉnh | 2020-2021 | Chi cục Kiểm lâm | Các sở, ngành, địa phương, chủ rừng | Đề án | 1 | 2.800 |
| 4.2.2 | Xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững tiến tới cấp chứng chỉ rừng cho các chủ rừng | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | 2020 | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT | Phương án | 6 | 7.200 |
| 4.2.3 | Xây dựng cơ chế liên doanh, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp | Các xã mục tiêu thuộc huyện … | 2021-2025 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành; các doanh nghiệp | Văn bản thỏa thuận | 1 | 10 |
| 4.2.4 | Xây dựng mô hình chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lâm nghiệp | Huyện Xuân Lộc | 2021-2025 | Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng N.L.T sản | Các sở,ngành; UBND cấp huyện | Mô hình | 1 | 1.000 |
| 4.2.5 | Hỗ trợ pháp lý và hành chính cho các doanh nghiệp tiếp cận đầu tư tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản | Toàn tỉnh | 2021-2030 | Sở Công Thương | Các sở,ngành; UBND cấp huyện | Văn bản | 1 | 10 |
| 4.3 | Nâng cao hiệu quả công tác khoanh nuôi phục hồi rừng |  |  |  |  |  |  | 2.250 |
| 4.3.1 | Điều tra, đánh giá xác định đối tượng, diện tích đưa vào khoanh nuôi phục hồi rừng toàn tỉnh | Các Ban Quản lý rừng | 2021-2022 | Chi cục Kiểm lâm | Các Ban Quản lý rừng | Dự án | 1 | 1.500 |
| 4.3.2 | Tập huấn kỹ thuật khoanh nuôi phục hồi rừng cho các đơn vị chủ rừng | Các Ban Quản lý rừng | 2021, 2026 | Chi cục Kiểm lâm | Các Ban Quản lý rừng | Lần | 2 | 200 |
| 4.3.3 | Tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng | Các Ban Quản lý rừng | 2020-2030 | Chi cục Kiểm lâm | Các Ban Quản lý rừng | Năm | 11 | 550 |
| 4.4 | Tăng cường hoạt động bảo vệ rừng và kiểm soát giảm thiểu ảnh hưởng của chăn thả gia súc tự do |  |  |  |  |  |  | 3.452 |
| 4.4.1 | Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy ước QLBVR của cộng đồng | Các xã mục tiêu | 2020-2030 | UBND xã | Cộng đồng địa phương và hộ nhận khoán BVR | Cuộc họp | 506 | 1.012 |
| 4.4.2 | Tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc chăn dắt thay cho chăn thả và quy định khu vực chăn thả tại địa phương | Các xã mục tiêu | 2020-2030 | Hạt Kiểm lâm, chủ rừng | Cộng đồng địa phương | Đợt | 115 | 575 |
| 4.4.3 | Xây dựng mô hình trồng cỏ cho chăn nuôi | Các xã mục tiêu | 2025-2026 | Trung tâm Dịch vụ NN tỉnh Đồng Nai | UBND các huyện, xã | Mô hình | 13 | 715 |
| 4.4.4 | Hỗ trợ xây dựng chuồng trại | Các xã mục tiêu | 2025-2030 | Trung tâm Dịch vụ NN tỉnh Đồng Nai | Phòng NN huyện, các hộ gia đình | Chuồng | 115 | 1.150 |
| 5 | Gói giải pháp số 5: Kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại |  |  |  |  |  |  | 11.800 |
| 5.1 | Hỗ trợ điều tra thực trạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn sự phát triển của cây ngoại lai |  |  |  |  |  |  | 8.500 |
| 5.1.1 | Đề án kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | VQG Cát Tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | 2020-2021 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Dự án | 2 | 4.000 |
| 5.1.2 | Hỗ trợ triển khai xử lý cây Mai Dương tại Vườn Quốc gia Cát Tiên và Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai bằng các biện pháp trồng các loài cây mọc nhanh vùng bán ngập và phương pháp nhổ thủ công | VQG Cát Tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | 2021-2030 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Ha | 300 | 4.500 |
| 5.2 | Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các biện pháp tổng hợp để kiểm soát sự phát triển của loài sinh vật ngoại lai |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
| 5.2.1 | Nghiên cứu thử nghiệm diệt trừ cây Mai Dương bằng dung dịch muối không làm ảnh hưởng đến môi trường | VQG Cát Tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | 2021 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đề tài | 1 | 1.000 |
| 5.2.2 | Nghiên cứu thử nghiệm diệt trừ cây Mai Dương bằng phương pháp ủ làm phân hữu cơ | VQG Cát Tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | 2022 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đề tài | 1 | 1.000 |
| 5.2.3 | Nghiên cứu thử nghiệm diệt trừ cây Mai Dương bằng phương pháp màng phủ che bóng từ nhiều vật liệu khác nhau | VQG Cát Tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | 2023 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đề tài | 1 | 1.000 |
| 5.3 | Nâng cao nhận thức các bên liên quan về tác hại của sinh vật ngoại lai |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 5.3.1 | Tổ chức các hội thảo tham vấn đánh giá mức độ nguy hại và đề xuất giải pháp hạn chế xâm hại của cây Mai Dương tại VQG Cát tiên và Khu BTTN VH Đồng Nai | Khu BTTN VH Đồng Nai | 2020 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Hội thảo | 2 | 100 |
| 5.3.2 | Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia diệt trừ cây Mai Dương | Nam Cát Tiên, Đak Lua, Thanh Sơn, Vĩnh An, Hiếu Liêm, Mã Đà | 2025 | VQG Cát Tiên, Khu BTTN VH Đồng Nai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Lần | 2 | 200 |
| III | Nhóm giải pháp chung |  |  |  |  |  |  | 2.320 |
| 6 | Hỗ trợ hoàn thiện các yếu tố sẵn sàng thực hiện PRAP |  |  |  |  |  |  | 2.320 |
| 6.1 | Cải tiến hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên rừng |  |  |  |  |  |  | 1.200 |
| 6.1.1 | Cung cấp các trang thiết bị phục vụ mục đích theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh | Toàn tỉnh | 2021-2025 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Gói | 1 | 1.000 |
| 6.1.2 | Hỗ trợ tập huấn mở rộng ứng dụng hệ thống cải tiến theo dõi diễn biến rừng | Toàn tỉnh | 2021-2025 | Chi cục Kiểm lâm | Các chủ rừng là tổ chức nhà nước | Lần | 4 | 200 |
| 6.2 | Nâng cao nhận thức và đào tạo năng lực thực hiện REDD+ |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 6.2.1 | Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện PRAP với các tỉnh khác (đặc biệt là các tỉnh bạn trong vùng) | Cấp tỉnh | 2020, 2025, 2030 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, xã, chủ rừng | Hội thảo | 3 | 300 |
| 6.2.2 | Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về REDD+ và PRAP cho các bên liên quan ở địa phương (căn cứ QĐ 5264) | Toàn tỉnh | 2019-2030 | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, xã | Huyện | 9 | 100 |
| 6.2.3 | Chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện các mô hình REDD+ thành công ở từng huyện | Toàn tỉnh | 2019-2030 | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, xã | Huyện | 3 | 300 |
| 6.3 | Giám sát và đánh giá thực hiện PRAP |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 6.3.1 | Xây dựng báo cáo giám sát và đánh giá hàng năm | Toàn tỉnh | 2019-2030 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, xã và chủ rừng là tổ chức nhà nước | Báo cáo | 11 | 220 |
| 6.3.2 | Tổ chức đánh giá việc thực hiện PRAP cho giai đoạn đến năm 2030 | Toàn tỉnh | 2019, 2030 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, xã và chủ rừng là tổ chức nhà nước | Lần | 2 | 200 |