| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 441/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý

Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;

Thực hiện Văn bản số 3429/BNN-HTQT ngày 22/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ban Quản lý dự án tỉnh - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, vốn vay WB;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý Dự án

“Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-UBND

ngày 25/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp công tác của Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Điều 3. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

- Tên tiếng Anh: Livestock Competitiveness and Food Safety Project (LIFSAP).

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.

- Thời gian thực hiện: 06 năm (Từ 2010 - 2015).

Các hợp phần của dự án.

Hợp phần A: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ và gắn kết thị trường.

Hợp phần B: Tăng cường năng lực dịch vụ chăn nuôi và thú y Trung ương.

Hợp phần C: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Điều 4. Thông tin chung về Ban Quản lý Dự án LIFSAP tỉnh Đồng Nai.

- Tên gọi: Ban Quản lý Dự án LIFSAP tỉnh Đồng Nai (Sau đây được gọi tắt là PPMU - ĐN).

- Trụ sở: Tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

- Điện thoại: 061.8.878.020

- Tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của PPMU - ĐN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án và chịu trách nhiệm chung đối với triển khai mọi hoạt động của dự án. Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp của Bộ quản lý chung các hoạt động của các Ban Quản lý dự án LIFSAP ở các tỉnh.

PPMU - ĐN: Chịu trách nhiệm điều phối và hướng dẫn, quản lý, giám sát việc thực hiện các hợp phần của dự án bao gồm việc: Điều phối các hợp phần; Các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh; Mua sắm; Quản lý tài chính; Theo dõi các hoạt động dự án và giám sát đánh giá kết quả dự án.

PPMU - ĐN hoạt động theo nguyên tắc sau:

- PPMU - ĐN do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, có tài khoản và con dấu  riêng.

- Hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Quản lý TW Dự án LIFSAP (Sau đây gọi tắt là (PCU) và UBND tỉnh Đồng Nai; Chịu sự giám sát chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bảo vệ bí mật Quốc gia, mở rộng quan hệ Quốc tế theo quy định.

- PPMU - ĐN hoạt động theo chế độ thủ trưởng và theo phân cấp của UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lương và chi phí hoạt động của PPMU - ĐN được phân bổ từ ngân sách Nhà nước (Vốn đối ứng), nguồn vốn ODA theo Hiệp định đã ký và các quy định tài chính hiện hành.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PPMU - ĐN

Điều 6. Lập kế hoạch thực hiện dự án

Phối hợp với các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể và các kế hoạch thực hiện có liên quan trình duyệt theo quy định. Xác định mục tiêu, kết quả, nguồn lực, tiến độ, thời hạn hoàn thành của dự án.

Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

Đấu thầu tuyển chọn tư vấn, mua sắm, xây lắp theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ.

Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được ký với nhà thầu. Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thẩm quyền.

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ. Giám sát tiến độ, tổng hợp các báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân các nội dung, hợp phần của dự án.

Định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch của dự án, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Đồng Nai.

PPMU - ĐN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiệm thu, bàn giao và  hoàn tất hồ sơ quyết toán theo quy định.

Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

Tổ chức tuyển chọn chuyên gia tư vấn, tuyển chọn và nâng cao năng lực cán bộ theo quy định hiện hành.

Thiết lập, quản lý hệ thống thông tin nội bộ liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Giải trình các nội dung của dự án khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

Định kỳ tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án lên UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện dự án.

Điều 11. Công tác nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án

Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm; Thanh quyết toán theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Thế giới.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PPMU - ĐN

Điều 12. Cơ cấu Tổ chức của PPMU - ĐN

1. Lãnh đạo PPMU - ĐN:

- Giám đốc PPMU - ĐN do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó giám đốc PPMU - ĐN do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

a) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc PPMU - ĐN:

- Giám đốc PPMU - ĐN là người đứng đầu PPMU - ĐN, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện mọi hoạt động của dự án tỉnh. Có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo, PCU và các cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến dự án.

- Quản lý, tổ chức đánh giá cán bộ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cán bộ, viên chức thuộc dự án trình Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên PPMU - ĐN.

- Là chủ tài khoản dự án LIFSAP tỉnh Đồng Nai.

b) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc PPMU - ĐN:

- Trách nhiệm của Phó Giám đốc PPMU - ĐN: Giúp Giám đốc PPMU - ĐN trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của dự án theo ủy quyền.

- Phó Giám đốc PPMU - ĐN trực tiếp phụ trách, chỉ đạo những công việc, lĩnh vực cụ thể:

Điều hành công việc thường xuyên của dự án: Chủ trì xây dựng, triển khai và theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch. Quản lý công tác: Đấu thầu, hợp đồng, thanh quyết toán, giải ngân và các hoạt động khác có liên quan.

Theo dõi, đôn đốc hoạt động của các tổ công tác tại các địa phương tham gia dự án.

2. Các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nhiệm vụ chung của các thành viên Ban Quản lý Dự án:

Tất cả các cán bộ và chuyên gia của dự án có nhiệm vụ:

- Chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan, được quyền giao dịch với các cơ quan theo sự phân công của Giám đốc PPMU - ĐN. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ thông qua các hoạt động của dự án.

- Tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc PPMU - ĐN phân công.

b) Kế toán trưởng:

Kế toán trưởng PPMU - ĐN có trách nhiệm thực hiện quản lý tài chính của dự án bao gồm:

- Chịu trách nhiệm theo dõi đầy đủ, chính xác tài khoản, sổ ghi chép và áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ theo hệ thống quản lý tài chính của dự án.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc PPMU - ĐN về tiến độ giải ngân và tính pháp lý của hồ sơ thanh quyết toán; Hỗ trợ các thành viên PPMU - ĐN về chế độ tài chính.

- Thực hiện các thủ tục về rút vốn, giải ngân, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật để đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời kinh phí thực hiện dự án.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc PPMU - ĐN về các khoản chi trong quá trình thực hiện dự án. Đảm bảo đúng yêu cầu thủ tục của Nhà nước và Ngân hàng Thế giới, chi đúng mục đích. Các khoản chi phải được Giám đốc PPMU - ĐN phê duyệt.

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán. Theo dõi các hoạt động tài chính của dự án.

- Xác định nhu cầu đào tạo kế toán, tài chính báo cáo lên Giám đốc PPMU - ĐN.

- Tổng hợp số liệu và lập báo cáo thực hiện dự án, báo cáo tài chính đảm bảo tính chính xác, minh bạch, có hệ thống, có sổ sách ghi chép theo quy định.

c) Kế toán viên:

- Giúp Kế toán Trưởng thực hiện các công việc về chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

- Theo dõi, giám sát quá trình thanh, quyết toán đối với các hợp phần của dự án.

- Kiểm tra chứng từ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi trình kế toán trưởng xem xét.

- Lập hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm soát nội bộ theo định kỳ.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm quỹ theo quy định.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

d) Cán bộ kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện hàng năm, kế hoạch bổ sung, điều chỉnh báo cáo Giám đốc PPMU - ĐN trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và đề xuất lên Giám đốc PPMU - ĐN.

-  Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

e) Cán bộ mua sắm:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động mua sắm theo các nội dung đã được phân cấp.

- Thực hiện các thủ tục về đấu thầu, chọn thầu, thẩm định, thuê tư vấn và các thủ tục mua sắm khác.

- Giám sát các hoạt động mua sắm do người hưởng lợi từ dự án thực hiện.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

f) Cán bộ giám sát đánh giá:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả lên Giám đốc PPMU - ĐN định kỳ theo quy định.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

g) Cán bộ môi trường:

- Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá tác động môi trường.

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật đối với việc thực hiện công tác quản lý môi trường trong chăn nuôi.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình khí sinh học và các công trình xử lý chất thải khác.

- Đề xuất và xây dựng nội dung tập huấn, hội thảo các vấn đề liên quan đến môi trường trong dự án.

- Phối hợp với cán bộ mua sắm thực hiện việc thẩm định các thiết kế về xử lý môi trường tại các chợ, lò giết mổ và các trang trại.

- Định kỳ tổ chức lấy mẫu giám sát môi trường tại các khu vực dự án đầu tư.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lên Giám đốc PPMU - ĐN.

- Thực hiện khung chính sách về môi trường của dự án.

h) Cán bộ chăn nuôi:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăn nuôi tại các khu vực được dự án đầu tư.

- Đề xuất, xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo các vấn đề liên quan đến chăn nuôi trong dự án.

- Theo dõi, báo cáo, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

i) Cán bộ thú y:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác thú y.

- Thực hiện và theo dõi các hoạt động về thú y tại các chợ, lò giết mổ, trang trại.

- Phối hợp với cán bộ xã hội, cán bộ chăn nuôi cùng với tư vấn xây dựng và tổ chức tuyên truyền cho nông dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Đề xuất, xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo các vấn đề liên quan đến thú y trong dự án.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

k) Cán bộ xã hội:

- Lập kế hoạch thực hiện công tác xã hội hàng năm.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số; Khung chính sách về đền bù, tái định cư và khôi phục đối với người bị ảnh hưởng từ dự án.

- Chịu trách nhiệm về công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội thảo mô hình của dự án.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

l) Thư ký hành chính:

- Thực hiện công tác văn phòng, công tác quản lý hành chính, văn thư tại PPMU - ĐN.

- Xếp lịch công tác, lịch trực, lịch họp, lịch điều xe của PPMU - ĐN.

- Phối hợp với cán bộ xã hội, cán bộ thú y, cán bộ chăn nuôi thực hiện công tác tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo, tham quan và các khóa đào tạo khác.

m) Thủ quỹ:

- Chịu trách nhiệm thu, cấp phát, quản lý tiền mặt tại quỹ khi có đầy đủ thủ tục theo chế độ kế toán tại Việt Nam.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

n) Phiên/Biên dịch:

- Thực hiện việc biên dịch các tài liệu liên quan đến dự án.

- Phiên dịch cho PPMU - ĐN khi làm việc với người nước ngoài.

o) Tạp vụ:

Thực hiện công tác lễ tân, vệ sinh và các nhiệm vụ khác tại Văn phòng PPMU - ĐN.

p) Tài xế

Giữ gìn, bảo quản phương tiện và thực hiện đưa đón cán bộ khi được phân công.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA PPMU - ĐN VỚI CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 13. Đối với PCU

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Chịu sự chỉ đạo, điều phối hướng dẫn của PCU về thực hiện các hợp phần và tiểu hợp phần của dự án.

Xây dựng các kế hoạch, báo cáo gửi cho PCU theo quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo và đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Có trách nhiệm quyết toán toàn bộ dự án đầu tư trong thời gian thực hiện dự án.

2. Trách nhiệm của PCU:

Chỉ đạo thực hiện các hợp phần và tiểu hợp phần của dự án. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ gồm: Công tác lập kế hoạch, thủ tục giải ngân và thanh quyết toán các nguồn vốn.

Cùng phối hợp với PPMU - ĐN giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 14. Đối với Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh Đồng Nai

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Chịu sự chỉ đạo, giám sát của Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh Đồng Nai về thực hiện kế hoạch của dự án.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc (Nếu có) và trình duyệt các hồ sơ liên quan được theo quy định lên Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh Đồng Nai.

2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh Đồng Nai:

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện chỉ đạo về chủ trương, chính sách, tiến hành giám sát công tác quản lý tài chính và các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Đối với cấp huyện, xã tham gia dự án

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Quan hệ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo các địa phương và các nhóm cộng tác (Do cấp huyện thành lập) để đề xuất và thống nhất các hạng mục công trình, nhiệm vụ triển khai của dự án trên địa bàn phù hợp với từng phân kỳ và mục tiêu của dự án. Tạo điều kiện cho các nhóm theo dõi, giám sát các công việc triển khai trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm cho sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình chuyển giao cho cộng đồng sử dụng.

Hướng dẫn các địa phương tham gia dự án về hồ sơ, thủ tục để phối hợp thực hiện theo đúng yêu cầu của dự án.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện:

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, UBND các địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ PPMU - ĐN triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn.

Thành lập Tổ công tác để giúp UBND địa phương và PPMU - ĐN triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án.

3. Trách nhiệm của Tổ công tác:

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn.

Phối hợp với PPMU - ĐN trong quá trình triển khai. Theo dõi và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện lên UBND huyện và PPMU - ĐN.

4. Trách nhiệm của UBND các xã:

- Tổ chức và thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các hoạt động của dự án.

- Xác nhận và lưu trữ các hồ sơ có liên quan.

Điều 16. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Xây dựng kế hoạch và các thủ tục có liên quan trình duyệt. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của dự án theo quy định.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định.

Quan hệ phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trao đổi thông tin, thống nhất nội dung các báo cáo liên quan.

2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phê duyệt các kế hoạch, thủ tục có liên quan theo quy định.

Xem xét, chỉ đạo, tạo điều kiện cho PPMU - ĐN triển khai công việc đúng tiến độ kế hoạch.

Tiến hành kiểm toán nội bộ hàng năm cho PPMU - ĐN theo điều khoản giao việc và kế hoạch được PCU và Ngân hàng Thế giới thống nhất.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp, trao đổi thông tin về các hoạt động và định hướng phát triển nông nghiệp; Thống nhất xử lý các khó khăn vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai dự án (Nếu có) phối hợp triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn.

Điều 17. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Thực hiện công tác môi trường trong chăn nuôi và các quy định khác về môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về quản lý môi trường. Giới thiệu quy trình công nghệ xử lý chất thải phù hợp với hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường trong chăn nuôi của dự án.

Điều 18. Đối với Sở Y tế

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lĩnh vực liên quan được dự án đầu tư.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế

Hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đồng thời hướng dẫn các biện pháp quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 19. Đối với Sở Tài chính

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Thực hiện hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài chính, báo cáo Sở Tài chính.

Chịu sự kiểm tra đối với các báo cáo tài chính.

Thực hiện các thủ tục liên quan để tiếp nhận vốn đối ứng cho các hoạt động của dự án.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn PPMU - ĐN thực hiện quản lý tài chính theo quy định.

Bố trí vốn đối ứng đầy đủ và kịp thời để PPMU - ĐN hoạt động có hiệu quả.

Điều 20. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Thực hiện đầy đủ các hồ sơ để nhận kinh phí và thanh toán chi tiêu từ các nguồn vốn theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho việc kiểm soát chi.

2. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Hướng dẫn PPMU - ĐN thực hiện các hồ sơ để nhận kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Thực hiện kiểm soát chi đối với việc sử dụng vốn của PPMU - ĐN.

Điều 21. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Đăng ký tài khoản, thực hiện việc nhận và thanh toán vốn.

Thực hiện đầy đủ hồ sơ để giải ngân, đối chiếu và thanh toán.

2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai:

Hướng dẫn PPMU - ĐN thực hiện thủ tục quản lý vốn theo đúng quy định.

Đảm bảo cấp đủ và kịp thời vốn khi PPMU - ĐN thực hiện đúng các thủ tục theo quy định.

Điều 22. Sở Xây dựng

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Báo cáo, đề xuất những nội dung liên quan đến quy hoạch, quy chuẩn xây dựng của dự án triển khai trên địa bàn.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện hỗ trợ cho PPMU - ĐN thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý xây dựng.

Điều 23. Sở Công Thương

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Báo cáo, đề xuất những nội dung liên quan đến quy hoạch, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý các chợ… Được dự án đầu tư.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện hỗ trợ cho PPMU - ĐN thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý trong lĩnh vực liên quan thuộc ngành.

Điều 24. Đối với các sở, ngành liên quan khác

1. Trách nhiệm của PPMU - ĐN:

Báo cáo, đề xuất hướng dẫn, xử lý đối với các nội dung của dự án đầu tư liên quan đến chức năng quản lý của từng ngành.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan khác:

Tùy theo chức năng quản lý của ngành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện hỗ trợ cho PPMU - ĐN thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chương V

MỐI QUAN HỆ NỘI BỘ BAN QLDA LIFSAP TỈNH ĐỒNG NAI

Điều 25. Mối quan hệ giữa Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên PPMU - ĐN

Ban Giám đốc dự án có trách nhiệm phân công, theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện cho các thành viên PPMU - ĐN hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Tôn trọng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Điều 26. Mối quan hệ giữa các thành viên PPMU - ĐN

- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc PPMU - ĐN về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được quy định tại các điều khoản của Quy chế này và theo quy định hiện hành.

- Đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thành viên PPMU - ĐN báo cáo những khó khăn, vướng mắc (Nếu có) trong quá trình thực hiện dự án để ban Giám đốc PPMU - ĐN xem xét giải quyết.

- Quan hệ giữa các cán bộ nghiệp vụ là quan hệ phối hợp công tác, cùng chịu trách nhiệm liên đới giải quyết các công việc chung của PPMU - ĐN.

- Các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công của Giám đốc PPMU - ĐN.

- Từng thành viên trong PPMU - ĐN phải báo cáo kết quả công tác được phân công theo định kỳ.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỘI HỌP, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Điều 27. Chế độ báo cáo và hội họp

PPMU - ĐN thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Cuối kỳ báo cáo có đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong giai đoạn kế tiếp đạt hiệu quả cao hơn.

Hàng tuần, Giám đốc PPMU - ĐN họp giao ban với các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ để xem xét đánh giá tình hình thực hiện dự án.

Điều 28. Chế độ kiểm tra, giám sát

PPMU - ĐN xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động nội bộ để tăng cường năng lực hoạt động của ban và từng thành viên của ban.

PPMU - ĐN xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động của dự án trên địa bàn để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định và phù hợp, đạt hiệu quả.

Chương VII

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Điều 29. Tài sản được mua sắm từ nguồn vốn của dự án là công sản, được  quản lý theo chế độ hiện hành.

Điều 30. Các cán bộ thuộc PPMU - ĐN được giao sử dụng tài sản của dự án để phục vụ công tác phải quản lý tốt và thường xuyên bảo dưỡng tài sản đó.

Điều 31. Tài sản của dự án cần sửa chữa, thay thế phải được Giám đốc PPMU - ĐN có ý kiến phê duyệt và thực hiện đầy đủ các thủ tục phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Điều khoản thi hành

Thành viên PPMU - ĐN, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh

Ao Văn Thinh