| Phụ lục V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Chủ đầu tư, Tên dự án (mã dự án) | Nhóm DA | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án | Chi tiết kế hoạch vốn bố trí và giải ngân hằng năm | Gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân chậm thực hiện | Số/ngày văn bản chủ đầu tư báo cáo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Thừa Đức (7951888) | C | 30,377 | 2023 | Lũy kế vốn bố trí là 22.800.000.000 đồng, lũy kế giải ngân là 22.794.000.000 đồng, chi tiết như sau: - Năm 2022: kế hoạch là 500.000.000 đồng, giải ngân là 440.481.000 đồng (vốn chuẩn bị đầu tư) - Năm 2023: kế hoạch là 5.000.000.000 đồng, giải ngân là 5.019.559.000 đồng . - Năm 2024: kế hoạch là 10.000.000.000 đồng, giải ngân là 10.000.000.000 đồng . - Năm 2025: kế hoạch là 7.300.000.000 đồng, giải ngân là 7.294.000.000 đồng . | đến 2026 | Năm 2025, dự án đã thi công hoàn thành gói thầu thi công xây lắp đảm bảo theo tiến độ và không triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 06/6/2025 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 6634/QĐ-UBND-KTNS ngày 23/4/2026 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị để đáp ứng điều kiện hoạt động của xã Xuân Quế và xã Xuân Đường. | 276/TTr-BQL ngày 28/4/2026 |
| 2 | Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Sông Nhạn (7955225) | C | 31,276 | 2023 | Lũy kế vốn bố trí là 24.050.000.000 đồng, lũy kế giải ngân là 23.981.933.255 đồng, chi tiết như sau: - Năm 2022: kế hoạch là 550.000.000 đồng, giải ngân là 285.240.000 đồng (vốn chuẩn bị đầu tư). - Năm 2023: kế hoạch là 5.000.000.000 đồng, giải ngân là 5.264.760.000 đồng . - Năm 2024: kế hoạch là 10.000.000.000 đồng, giải ngân là 10.000.000.000 đồng . - Năm 2025: kế hoạch là 8.500.000.000 đồng, giải ngân là 8.431.933.255 đồng . | đến 2026 | Năm 2025, dự án đã thi công hoàn thành gói thầu thi công xây lắp đảm bảo theo tiến độ và không triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 06/6/2025 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 6634/QĐ-UBND-KTNS ngày 23/4/2026 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị để đáp ứng điều kiện hoạt động của xã Xuân Quế và xã Xuân Đường. | 276/TTr-BQL ngày 28/4/2026 |